## Piyavate
Software |  | Data | User | Hardware | Form
- iMed |  | - Patient | - Super User --> ไปปฏิบัติงานที่ BPK9 อย่างน้อย 1 สัปดาห์ | - PC/Windows | - Print form ทุกอย่าง
- MW (AR+Interface to MAC5) |  | - Staff | - Training | - Server
- MAC5 (AP/FA/GL) |  | - Department ขอจากพี่ศรีสง่า | - Simulation |  | Control Report
- Inventory |  | - Store ขอจากทาง รพ. |  |  | - ขึ้นกับ GAP ที่มี
- PO+จัดซื้อกลาง |  | - Service Point
- Doctor Fee |  | - Item |  |  | Interface
- Help Desk |  | - ยา ให้ใช้ TMT Code |  |  | - PACS ยังใช้อยู่
- Agency |  | - รายการอื่นๆ ให้ทาง PYH จับกับ Master ของ BPK9 |  |  | - LIS ยังใช้อยู่
- HR (Tiger Soft) |  | - Vender ใช้เลขนิติบุคคล |  |  | - Hseries เลิกใช้
|  | - Balance Fwd (ยอดยกมา) รอให้ทาง Master เสร็จก่อน |  |  | - ที่เหลืออยู่ที่ GAP
- Plan/Payer ใช้ของทาง รพ.
- Account code จาก MAC5
- วิธีชำระเงิน ให้เอาออกจาก Plan
- Agent ทั้งหมด เอามาเข้า โปรแกรมคุณปรัชญา
- Tariff/Price
ต้องการ IT 5 คน
1. Training | BPK9
2. Data | BPK9
3. Hardware | PYH | ขอคน BPK9 ไปสอนเบื้องต้น และให้ IT PYH ทำต่อเอง
4. Print Form | PYH | ขอคน BPK9 ไปสอนเบื้องต้น และให้ IT PYH ทำต่อเอง
5. Report | PYH | ขอคน BPK9 ไปสอนเบื้องต้น และให้ IT PYH ทำต่อเอง

## จัดซื้อกลาง
Issue จัดซื้อกลาง
- Item code ต้องทำรวมศูนย์ ต้องมีระบบการจัดการจากส่วนกลาง
- การพัฒนาซอฟต์แวร์รองรับการทำงาน การทำงานของธุรกิจ ให้จัดซื้อกลางทำ Replenish โดยที่แต่ละ รพ.ไม่ต้องทำ PO ใหม่ซ้ำซ้อน มองเสมือนการทำ Replenish เป็น PO (ใช้เวลาพัฒนานานมาก)
- มีระบบ Monitor ยาหมดอายุของทุกๆที่
- ต้องมีระบบวางบิลระหว่างกัน (บริษัทใหม่ วางบิลมาที่ บาง 9, บาง 1, เป็นต้น)
- ราคา ทั้งทุน และขาย แต่ละ รพ.แยกกัน บริษัทที่ทำหน้าที่จัดซื้อทำแค่การควบคุม Qty ให้เท่านั้น
- ต้องมีคนทำงานมาทำในส่วนนี้ ได้แก่ จัดซื้อจากทุก BPK, เจ้าหน้าที่คลังของทุกที่, Logistics โดยโอนสังกัดของคนใน รพ.ออกมาเป็นบริษัทที่แยกออกมา