## Sheet1
No | Detail | 2015-08-25 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | 2015-08-29 | 2015-08-30 | 2015-08-31 | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 | 2015-09-06
1 | ระบบ Report BOP | bar: 2015-08-25
1. ส่วนที่ดำเนินการแล้ว | bar: 2015-08-25
รายได้OPD
รายได้OPDแยกแผนกOrderItem
รายได้OPDแยกแผนกแบบรายละเอียด | bar: 2015-08-25
รายได้OPDแยกแผนกแบบสรุป | bar: 2015-08-25
รายได้OPDรายวัน | bar: 2015-08-25
รายได้OPDรายวันที่ไม่ได้ออกบิล | bar: 2015-08-25
รายได้OPDรายวันที่ออกบิลข้ามวัน | bar: 2015-08-25
รายได้IPD
รายได้IPDแยกแผนกOrderItem
รายได้IPDแยกแผนกแบบรายละเอียด | bar: 2015-08-25
รายได้IPDแยกแผนกแบบสรุป | bar: 2015-08-25
รายงานการจ่ายสินค้าให้คนไข้OPD | bar: 2015-08-25
2. ส่วนที่ยังไม่เสร็จ
รายงาน Inventories Movement | bar: 2015-08-28
รายงานเพื่อตรวจสอบระบบ ประกอบด้วย
1. ผู้ป่วยจำหน่ายการแพทย์แล้ว แต่ยังไม่จำหน่ายการเงิน | bar: 2015-08-31
2. ผู้ป่วยไม่มีค่าใช้จ่าย | bar: 2015-08-31
3. ราคาขายน้อยกว่าราคาทุน | bar: 2015-08-31
4. รายการสั่งตรวจ/รักษา ไม่มีราคาขาย | bar: 2015-08-31
5. รายการสั่งตรวจ/รักษา ไม่ได้ใช้งาน หรือ ไม่ได้สั่งให้ผู้ป่วย นานกว่า 1 ปี | bar: 2015-08-31
6. ราคาทุนใน Stock ติดลบ | bar: 2015-08-31
7. จำนวนใน Stock ติดลบ | bar: 2015-08-31
8. ราคาทุนเฉลี่ย เปลี่ยนแปลงมากกว่า 5% | bar: 2015-08-31
9. คีย์ขายผู้ป่วยแต่ยังไม่ตัด Stock | bar: 2015-08-31
10. เบิกของไปแล้วแต่ไม่รับเข้า | bar: 2015-08-31
11. จุดบริการที่ยังไม่มีแผนก
2 | Drug Allergy สำหรับแก้ไขใน iMed
พัฒนาหน้าจอหลักเสร็จแล้ว สิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมคือ การ Click จากหน้าจอ List รายการ Allergy แล้วเรียกผู้ป่วยมาแสดงในหน้าจอของ iMed | bar: 2015-09-04
3 | Doctor Profile
พัฒนาหน้าจอหลักเสร็จแล้ว แต่มี Bug ในการทำงาน ดังนี้
1. ยังไม่ได้ตรวจสอบ Enter เมื่อสั่งค้นหา ทำได้แต่การกดปุ่ม Find เท่านั้น | bar: 2015-08-31
2. ยังไม่มีนาฬิกาทราย เมื่อสั่งค้นหา ทำให้ไม่รู้ว่ากำลังทำงาน หรือทำงานเสร็จแล้ว | bar: 2015-08-31
3. Clear Filter ไม่ได้ | bar: 2015-08-31
4. กด Next, Previous แล้วสั่งค้นหาใหม่ไม่ได้ | bar: 2015-08-31